## Anexo 4
Anexo No 4. Duraciones máximas
Licitación privada abierta No. 005 de 2026
Realizar la contratación de la dotación tecnológica del proyecto “Dotación tecnológica para las instituciones y sedes educativas del municipio de Puerto Gaitán”
No. | Actividad | Duración (semanas) | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4
Etapa de ejecución
1 | Concertar con el contratista, la gerencia y la interventoría el cronograma de actividades y producción | 3 | 1 | 1 | 1
2 | Aprobación del cronograma de actividades y producción por parte de la interventoría | 1 |  |  | 1
3 | Trámite de la pre-orden de compra por parte del contratista | 3 | 1 | 1 | 1
4 | Diseño de la BIOS y marcación de la carcasa de los computadores por parte del contratista | 3 | 1 | 1 | 1
5 | Aprobación de la BIOS y marcación de la carcasa de los computadores por parte del contribuyente, interventoría y MEN | 1 |  |  | 1
6 | Revisión de especificaciones técnicas por parte de la interventoría (ficha técnica) | 3 | 1 | 1 | 1
7 | Aprobación de especificaciones técnicas para compra de elementos TIC (ficha técnica) | 1 |  |  | 1
8 | Verificación de especificaciones técnicas y de calidad en las instalaciones del proveedor realizada por la interventoría (muestra) | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Trámite de la orden de compra por parte del contratista | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Concertar con el contratista, la gerencia y la interventoría el cronograma de despacho y entregas | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Aprobación del cronograma de despacho y entregas | 1 | [5 empty] | 1
12 | Ejecución del plan de entregas por parte del contratista | 10 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | Aceptación del producto entregado en cada sede por parte de la interventoría | 10 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1