## Anexo 4
Anexo No 4. Duraciones máximas
Licitación privada abierta No. 006 de 2026
Realizar la contratación del ejecutor de capacitación docente del proyecto “Dotación tecnológica para las instituciones y sedes educativas del municipio de Puerto Gaitán”
No. | Actividad | Duración (semanas) | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  |  | M5
Etapa de ejecución
1 | Elaboración/ajuste del contenido del diplomado por parte de contratista | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Aprobación del contenido del diplomado por parte de la interventoría | 1 |  |  |  | 1
3 | Ejecución del diplomado por los docentes | 15 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Aceptación del diplomado por parte de la interventoría | 4 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1