## Interventoría
Anexo No 1: Matriz de riesgos
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Riesgo antes de control |  |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementados |  | Impacto después del control |  |  |  | Plan de Acción |  | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Operacional (Corrupción) | Involucrar influencias reales o simulares, para recibir, hacer o prometer para un tercero dinero o dadiva con el fin de obtener cualquier beneficio. | Fraude Interno y/o externo Extracción de recursos de manera ilegitima. Perdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Patrimonio Autónomo Contratista Fideicomitente | Evitar el Riesgo | Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Patrimonio Autónomo | Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la fiduciaria | Permanente
2 | General | Externo | Selección | Operacional (Corrupción) | Recibir dinero u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección | Fraude Interno y/o externo Extracción de recursos de manera ilegitima. Perdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Patrimonio Autónomo | Evitar el Riesgo | Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Nombramiento del comité evaluador | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Patrimonio Autónomo | Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduciaria | Permanente
3 | General | Externo | Selección | Operacional | Imprecisiones o deficiencias en la definición del alcance del contrato o sus especificaciones técnicas | En la etapa precontractual: - Diferencias sustanciales entre el presupuesto y el valor de las ofertas recibidas. - Declarar desierto o inconveniente el proceso. - Falta de interés de los posibles proponentes para presentarse al proceso. -Atrasos en los cronogramas dadas las continuas dudas y preguntas por parte de los consultores. -Necesidad de modificaciones o ajustes a las condiciones de la contratación En la etapa contractual: - Diferencias de interpretaciones en la ejecución del contrato entre el contratante y el contratista - Reclamaciones del contratista en contra de la empresa contratante - Sobrecostos al contrato - Dificultad para hacer efectivas las medidas de apremio o las pólizas - Retrasos en proyectos o afectación a la operación | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad Nacional Competente | Evitar el Riesgo | Procesos de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Patrimonio Autónomo Entidad Nacional Competente | Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos establecidos por el P.A y avalados por el Fideicomitente | Permanente
4 | General | Externo | Selección | Operacional | Declarar desierto el proceso | Demora en la iniciación de los contratos por la necesidad de iniciar nuevamente un proceso de licitación, Ampliación del tiempo en el que se debe iniciar el proyecto | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Indeterminado | Aceptar el Riesgo | Procesos de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación así como medidas de contingencia para revisar y generar nuevamente el proceso de licitación en el menos tiempo posible. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | si | Patrimonio Autónomo | Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos establecidos por el P.A y avalados por el Fideicomitente | Permanente
5 | General | Externo | Contratación | Financiero | No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación tardía | No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir el Riesgo | Terminación del contrato Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | no | Patrimonio Autónomo | Revisión contante y seguimientos durante la suscripción del contrato | Permanente
6 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | El Contratista al que se le adjudico el contrato, no firme el contrato | Demora en la iniciación de los contratos por la necesidad de iniciar nuevamente un proceso de licitación, Ampliación del tiempo en el que se debe iniciar el proyecto | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir el Riesgo | Como requisito habilitante, desde la presentación de la oferta se se le exige al contratista una poliza de garantia de seriedad en la oferta | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | No | Patrimonio Autónomo | El P.A deberá garatizar desde inicio del proceso la vigencia de la poliza y su pago de garantia de seriedad de la oferta /Sosporte de documentos firmados | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Limitación en la elaboración de las actividades propias de la interventoría por problemas de acceso, restricciones por seguridad, emergencias sanitarias y de salud y factores logísticos en los lugares de ejecución. | Retrasos en las actividades propias del contrato | 5 | 3 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Aceptar el Riesgo | Considerando que es una caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la interventoría y encontrarse en pleno contacto con el contratista de obra y el supervisor | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Patrimonio Autónomo Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Limitación /Demoras en el ingreso personal contratado por el contratista al inicio operación | Retrasos en las actividades Aumento en los tiempos establecidos de inicio de operaciones. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Reducir el Riesgo | El contratista deberá tener contacto directo y permanente con el personal contratado para la prestación del servicio y tener agilidad en la consecusión de los perfiles y cambio de los mismos de conformidad con el procedimiento establecido | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Seguimiento al personal vinculado por parte de la interventoría y exigencia de los perfiles desde los términos de referencia | Mensual
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Riesgo tecnológico: No funcionen lo equipos o implementos requeridos para la ejecución del contrato | No cumplimiento de los entregables. Demoras en los procesos propios del servicio a contratar | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Evitar el Riesgo | Definición de requerimientos de entrega acordes a las obligaciones contractuales | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Patrimonio Autónomo Contratista | Plazos de observaciones a los TDR. Seguimiento | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Social | Emergencias ambientales y santarias | Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias del servicio a contratar, aumento en costos asociados al transporte y a la permanencia por periodos de cuarentena del personal para ingreso a cada municipio con el cumplimiento de las medidas que ordene el Gobierno Nacional o autoridad local, suspensión de actividades contractuales, desvinculación de personal, deserción laboral. | 5 | 4 | 9 | Riesgo Extremo | Indeterminado | Reducción de Impacto | Planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | SI | Contratista | Seguimiento a planes de contingencia | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Social | Alteraciones de Orden Público (disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además eventos que se impida alcanzar el objeto contractual) | Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias del servicio a contratar, aumento en costos asociados al transporte y a la permanencia, pérdida de materias primas por condiciones de seguridad propias del sitio, dificultad de traslado de materias primas,suspensión de actividades contractuales, desvinculación de personal, deserción laboral. | 5 | 4 | 9 | Riesgo Extremo | Indeterminado | Reducción de Impacto | Socialización del proyecto a la comunidad enfatizando en la prioridad del proyecto y de su conveniencia económica. Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificacion de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | SI | Contratista | Formatos asistencia de socialización del proyecto. | Permanente
12 | Especifico | Interno | Ejecución | Operativo | Ineficientes procesos de seguimiento y control de las actividades propias del contrato y de la calidad de los productos a entregar | Demoras y reprocesos en los entregables propios del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista Entidad Nacional Competente | Evitar el Riesgo | Claridad en las obligaciones contractuales desde el momento de la licitación y solicitar un debido procedimiento para llevar el control de sus actividades y de la calidad de los entregables | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista Entidad Nacional Competente | Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto. | Permanente
13 | General | Interno | Ejecución | Financiero | El contratante asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de perdidas. | Afectación a las condiciones económicas del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Evitar el Riesgo | En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto y el Interventor las debe tener en cuenta en su propuesta económica | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Verificar este indicador cuando se requiera | Permanente
15 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista. | Incumplimiento y efectos negativos presupuestales. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la Posibilidad | Bitácoras de ejecución. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Informes de ejecución de obra. | Semanales
16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no cuente con el personal idóneo en el momento de la ejecución del contrato. | Incumplimiento contractual reprocesos y falta de calidad en los productos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir Impacto. | Aplicación de las sanciones contractualmente previstas. Monitoreo y control al contratista, seguimiento propio para el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Patrimonio Autónomo Contratista | Supervisión del contrato, procesos de seguimiento y control | Permanente.