## Hoja1
ali | BPIN | OPCIÓN MECANISMO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL PROYECTO | FIDUCIARIA | ÁREA CON MAYOR COMPONENTE | CONTACTO MEN | Fecha de Publicación del proceso | Enlace de página WEB donde se encuentra publicado el proceso | Responsable de la Fudicia del Proceso | Enlace de Publicación Informe de evaluación definitivo Habilante | Enlace de Publicación Informe de evaluación definitivo Ponderable | ACTA DE ADJUDICACIÓN ADJUDICADO | Nombre proponente adjudicado | Unico Proponente | Manifestación dentro de los 10 días | Fecha de envio Hojas de vida a la Fiducia | Aprobación de Hojas de vida del Equipo Minimo | Firma de Contrato | Aprobación de polizas | Fecha estimada de SESIÓN DE INICIO | OBSERVACIONES
1 | 20240214000068 | FIDUCIA | TOLIMA | SAN ANTONIO | Dotación de mobiliario escolar para las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de San Antonio Departamento del Tolima | Fiduciaria Popular S.A. | INFRAESTRUCTURA | Andres Estupiñan | 2025-09-10 | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | Martha Liliana Rincón | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA | NO | Si (13/11/2025) | 2025-11-11
2 | 20240214000217 | FIDUCIA | SANTANDER | Matanza | Dotación de ambientes escolares y oficinas administrativas en las sedes educativas oficiales en el municipio de Matanza | Fiduciaria Popular S.A. | INFRAESTRUCTURA | Andres Estupiñan | 2025-09-15 | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | Martha Liliana Rincón | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | UNION TEMPORAL INTER DOTACION MATANZA PROCINCO INGENIEROS S.A.S. NIT 900.557.922-1: 60% y ARM CONSULTING S.A.S. NIT 822.007.239-7: 40% | NO | Si (18/11/2025)
3 | 20240214000223 | FIDUCIA | SANTANDER | El Playón | Dotación DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON Santander | Fiduciaria Popular S.A. | INFRAESTRUCTURA | Andres Estupiñan | 2025-08-26 | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | Martha Liliana Rincón | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S. | SI | SI (07.10.2025) | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 2025-11-10
4 | 20240214000228 | FIDUCIA | CUNDINAMARCA | Cabrera Silvania Viotá | Dotación de mobiliario escolar mobiliario de cocina y menaje de las sedes educativas oficiales de los municipios de Cabrera Silvania Viotá | Fiduciaria Popular S.A. | INFRAESTRUCTURA | Andres Estupiñan | 2025-09-02 | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | Maria Margarita Paternina | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | CONSORCIO SILVANIA A&L 2025, integrado por ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ identificado con cédula de ciudadanía 78.690.387 de Montería con una participación del 60% y LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ identificado con cédula de ciudadanía 79.838.206 de Bogotá con una participación del 40% | SI | si (16.10.2025) | 2025-10-22 | 2025-11-12 | 2025-11-20
5 | 20240214000231 | FIDUCIA | CUNDINAMARCA | Pulí | Dotación de mobiliario escolar menaje utensilios y equipos de cocina a las instituciones educativas oficiales del municipio de Pulí Departamento de Cundinamarca | Fiduciaria Popular S.A. | INFRAESTRUCTURA | Andres Estupiñan | 2025-09-11 | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | Martha Liliana Rincón | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA | NO | Si (13/11/2025) | 2025-11-12
6 | 20250214000013 | FIDUCIA | CASANARE | Sabanalarga Monterrey | Fortalecimiento de la calidad educativa mediante dotación de mobiliario en sedes educativas de los municipios ZOMAC departamento de Casanare | Fiduciaria Popular S.A. | INFRAESTRUCTURA | Andres Estupiñan | 2025-09-08 | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | Maria Margarita Paternina | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S. | SI | si (30.10.2025) | 2025-10-30
7 | 20250214000002 | FIDUCIA | ANTIOQUIA | Sonsón | Dotación Tecnológica para el mejoramiento educativo Uno a Uno en la Institución Educativa la Danta sede Jerusalén del municipio de Sonsón departamento de Antioquia | Fiduciaria Popular S.A. | TECNOLOGÍA | Lilian Patricia González Ayala | 2025-10-03 | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | Maria Margarita Paternina | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | ARG CONSULTORES & SERVICIOS SAS | SI | si (19.11.2025) | 2025-11-19
8 | 20250214000026 | FIDUCIA | ANTIOQUIA | Remedios Caucasia Segovia Zaragoza | Dotación tecnológica para las instituciones y sedes educativas de los municipios de Remedios Caucasia Segovia Zaragoza Antioquia | Fiduciaria Popular S.A. | TECNOLOGÍA | Lilian Patricia González Ayala | 2025-11-10 | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | Diana Milena Arroyo
9 | 20240214000185 | FIDUCIA | TOLIMA | SAN ANTONIO | Dotación herramientas tecnológicas a las instituciones educativas oficiales en el municipio de San Antonio departamento Tolima | Fiduciaria Popular S.A. | TECNOLOGÍA | Lilian Patricia González Ayala | 2025-11-10 | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | Diana Milena Arroyo
10 | 20240214000029 | FIDUCIA | META | PUERTO GAITAN | Fortalecimiento educativo mediante la dotación de implementos culturales en las instituciones educativas del municipio de puerto gaitán departamento del meta Puerto Gaitán | Fiduciaria Popular S.A. | CALIDAD | Mauricio Becerra | 2025-11-25 | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | Maria Margarita Paternina
11 | 20240214000067 | FIDUCIA | TOLIMA | SAN ANTONIO | Fortalecimiento integral de la actividad física recreación y el deporte a través de la dotación de implementos deportivos y parques infantiles en las instituciones educativas del municipio de San Antonio departamento del Tolima San Antonio | Fiduciaria Popular S.A. | CALIDAD | Mauricio Becerra | 2025-11-25 | https://www.fidupopular.com.co/en/convocatorias-obras-por-impuestos | Diana Milena Arroyo